## Gantt
Creare un diagramma di Gantt in questo foglio di lavoro. Immettere il titolo di questo progetto nella cella B1. Il titolo della legenda si trova nella cella I1. Le informazioni su come usare questo foglio di lavoro, con istruzioni per le utilità per la lettura dello schermo e l'autore della cartella di lavoro, si trovano nel foglio di lavoro Informazioni. Continuare a spostarsi verso il basso nella colonna A per ascoltare altre istruzioni. | Diagramma di Gantt | [5 empty] | Legenda:
Immettere il nome della società nella cella B2. Una legenda si trova nelle celle da I2 a AC2. | Gruppo 3 - Progetto interdisciplinare Covid-19 | [5 empty] | Tecnologico |  |  |  |  | Funzionale |  |  |  |  | Usabilità |  |  |  |  | Coordinamento
Immettere il nome del Responsabile di progetto nella cella B3. Immettere la data di inizio progetto nella cella F3 o usare la formula di esempio per trovare il valore della data minima dalla tabella Dati di Gantt. Data di inizio progetto: l’etichetta si trova nella cella D3. |  |  | Data di inizio progetto: |  | 2020-04-14
|  |  | Data di fine progetto |  | 2020-05-23
Un incremento scorrimento si trova nella cella F4. I mesi per le date nella riga 5 sono visualizzati a partire dalle celle da I4 fino alla cella BL4. Non modificare queste celle. Vengono aggiornate automaticamente in base alla data di inizio del progetto nella cella F3. |  |  | Incremento scorrimento: |  | 0 |  | aprile | [20 empty] | maggio | [27 empty] | giugno
Le celle da I5 a BL5 contengono il numero del giorno del mese per il Mese rappresentato nel blocco di celle sopra ogni cella di data e vengono calcolate automaticamente. Non modificare queste celle. La data corrente viene indicata in rosso (esadecimale AD3815) a partire dalla data odierna nella riga 5 per l’intera colonna di date fino alla fine della pianificazione del progetto. | time axis 2020-04-14 to 2020-06-08
Una barra di scorrimento si trova nelle celle da I6 a BL6. L'incremento per la paginazione dei dati è definito come 2 pagine alla volta e può essere configurato nelle impostazioni per la barra di controllo. Per andare avanti o indietro nella sequenza temporale, immettere un valore pari 0 o superiore della cella F4. Il valore 0 riporta all’inizio del grafico.
Questa riga contiene le intestazioni per la pianificazione di progetto che segue sotto di esse. Spostarsi da B7 a BL7 per ascoltare il contenuto. La prima lettera di ogni giorno della settimana per la data sopra l’intestazione, inizia nella cella I7 e continua fino alla cella BL7. I grafici delle sequenze temporali dei progetti sono generati automaticamente in base alla categoria, alla data di inizio e al numero di giorni immessi nella tabella Attività cardine. | Descrizione attività cardine | Categoria | Assegnata a | Avanzamento | Inizio | Numero di giorni | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l | m | m | g | v | s | d | l
Non eliminare questa riga. Questa riga è nascosta per proteggere una formula usata per evidenziare il giorno corrente all’interno della pianificazione di progetto.
Immettere le informazioni sul progetto a partire dalla cella B9 e fino alla cella G9. I dati di esempio si trovano nelle celle da B9 a G33. Immettere la descrizione dell’attività cardine, selezionare una categoria dall’elenco a discesa, assegnare qualcuno all’elemento, immettere l’avanzamento, la data di inizio e il numero di giorni necessari per il compito per iniziare a creare il grafico. L'istruzione successiva si trova nella cella A34. | Gestione del Progetto
| Registrazione a github e creare il progetto | Tecnologico | Pozzi | 100% | 2020-05-05 | 1
| Gestione gruppo e progetto | Tecnologico | Pozzi | 100% | 2020-04-14 | 40
| Partecipazione al progetto github | Tecnologico | Gruppo | 100% | 2020-05-05 | 1
| Creazione dello schema e aggiornamenti | Tecnologico | Gruppo | 100% | 2020-04-14 | 40
| Realizzazione della WBS | Tecnologico | Gruppo | 100% | 2020-05-08 | 1
| Realizzazione diagramma di Gantt | Tecnologico | Gruppo | 100% | 2020-05-23 | 1
| Coordinamento dell'intero progetto e del team | Coordinamento | Pozzi | 100% | 2020-04-14 | 40
Informatica
| Rappresentazione modello E/R | Funzionale | Pozzi, Rodolfi | 100% | 2020-04-15 | 1
| Implementazione modello logico | Funzionale | Pirvu, Spinoni | 100% | 2020-04-17 | 1
| Creazione query (client) | Funzionale | Pozzi, Spinoni | 100% | 2020-04-18 | 1
| Crezione sito web (php) | Funzionale | Gruppo | 100% | 2020-04-20 | 2
| Creazione pdf contenente numeri giornalieri (php) | Tecnologico | Pozzi | 100% | 2020-05-22 | 1
Sistemi e Reti
| Realizzazione WLAN | Funzionale | Rodolfi, Spinoni | 100% | 2020-04-28 | 1
| Implementazione del sito web della sede operativa | Funzionale | Pirvu, Zoccante | 100% | 2020-04-29 | 1
| Implementazione dell’applicazione Dati Covid | Funzionale | Pozzi | 100% | 2020-05-01 | 1
| Realizzazione Rete Logistica e VPN | Funzionale | Pozzi | 100% | 2020-05-03 | 1
| Creazione documento word | Tecnologico | Pozzi, Pirvu | 100% | 2020-05-05 | 1
Tecnologie e progettazione
| Qualità immagini e contenuti | Usabilità | Pirvu | 100% | 2020-04-14 | 1
| Sviluppo del css | Funzionale | Pozzi, Rodolfi | 100% | 2020-05-10 | 1
| Sviluppo del css | Funzionale | Pirvu, Spinoni | 100% | 2020-05-13 | 1
| Sviluppo codice javascript | Funzionale | Pozzi, Zoccante | 100% | 2020-05-15 | 1
| Sviluppo codice java | Funzionale | Gruppo | 100% | 2020-05-17 | 3
Questa è una riga vuota
Questa riga indica la fine dei dati sull’attività cardine di Gantt. NON immettere dati in questa riga. Per aggiungere altri elementi, inserire nuove righe sopra a questa. | Per aggiungere altri dati, inserire nuove righe SOPRA a questa.

## Informazioni
Informazioni su questo modello
Questo modello fornisce un modo semplice per creare un diagramma di Gantt per visualizzare e tenere traccia del progetto. Immettere la descrizione dei compiti, selezionare una categoria di Obiettivo, Attività cardine, In linea, Rischio basso, Rischio medio, Rischio alto, Avanzamento come percentuale di completamento del compito, una Data di inizio e il Numero di giorni richiesti per completare il compito. Il diagramma di Gantt viene compilato automaticamente e codificato con colori per distinguere le diverse categorie. Una barra di scorrimento consente di scorrere la sequenza temporale. Inserire nuovi compiti aggiungendo nuove righe.
Guida per le utilità per la lettura dello schermo
Questa cartella di lavoro contiene 2 fogli di lavoro. Diagramma di Gantt Informazioni Le istruzioni per ogni foglio di lavoro si trovano nella colonna A a partire dalla cella A1 di ogni foglio di lavoro. Sono scritte con testo nascosto. Ogni passaggio descrive le informazioni presenti nella riga corrispondente. Ogni passaggio successivo continua nella cella A2, A3 e così via, salvo diversa indicazione esplicita. Ad esempio, l'istruzione potrebbe indicare di "passare alla cella A6" per il passaggio successivo. Questo testo nascosto non verrà stampato. Per rimuovere queste istruzioni dal foglio di lavoro, è sufficiente eliminare la colonna A.
Questa è l'ultima istruzione in questo foglio di lavoro.