## Foglio1
fase 1 | il capo progetto e il team definiscono i requisiti e le funzionalità del progetto da cui partire. | N° Requisito | Tipo | Descrizione | Attività | Assegnato a: | Tempo previsto | Tempo impiegato | stato di attività
fase 2 | definire un documento di progetto. | 1 | tecnologico | Progetto su github
[5 empty] | Registrazione a github e creare il progetto | Pozzi | 10 minuti | 10 minuti |  | Legenda:
[5 empty] | Gestione gruppo e progetto | Pozzi | Durata progetto |  |  | In ritardo | In sviluppo | Terminata | Da iniziare
[5 empty] | Partecipazione al progetto github | Gruppo | 5 minuti a testa | 5 minuti
[5 empty] | Realizzazione della WBS | Gruppo | 1 giorno
|  | 2 | coordinamento | coordinare il team
[5 empty] | Coordinamento dell'intero progetto e del team | Pozzi | Durata progetto
|  | 3 | usabilità | accattivante, semplice, affidabile
[5 empty] | Qualità immagini e contenuti | Pirvu | 60 minuti
|  | 4 | funzionale | Accessibilità online su server https
[5 empty] | Sviluppo del css | Pozzi, Rodlfi
[5 empty] | Sviluppo del sito pagine html | Pirvu, Spinoni
[5 empty] | Sviluppo codice javascript | Pozzi, Zoccante
|  | 5 | funzionale | Implementazione DB su MariaDB
[5 empty] | Rappresentazione modello E/R | Pozzi, Rodolfi | 1 giorno | 1 ora
[5 empty] | Implementazione modello logico | Pirvu, Zoccante | 1 giorno | 1 ora
[5 empty] | Creazione query (client) | Pozzi, Spinoni | 1 giorno | 1 ora
[5 empty] | Crezione sito web (php) | Gruppo | 3 giorni | 2 giorni
|  | 6 | tecnologico | Implementazione pdf con dati principali
[5 empty] | Creazione pdf contenente numeri giornalieri (php) | Spinoni, Zoccante | 5 giorni
|  | 7 | funzionale | Packet Tracer
[5 empty] | Realizzazione WLAN | Rodolfi, Spinoni | 2 ore | 1 ora
[5 empty] | Implementazione del sito web della sede operativa | Pirvu, Zoccante | 2 ore | 30 minuti
[5 empty] | Implementazione dell’applicazione Dati Covid | Pozzi | 2 ore | 30 minuti
[5 empty] | Realizzazione Rete Logistica e VPN | Pozzi | 1 giorno