## Foglio1
1- PIANIFICAZIONE | 2- PROGETTAZIONE | 3- REALIZZAZIONE | 4- DISPIEGAMENTO | 5- REVISIONE | 6- GESTIONE DEL PROGETTO
1.1)Analisi esigenze - Osservazione e comprensione delle esigenze che il progetto dovrà soddisfare data la consegna (Il progetto tratterà in modo generale del Covid-19 e delle organizzazioni/applicazioni utilizzate per monitorare la situazione). | 2.1)Costituzione dei ruoli del team di progetto - Il gruppo è guidato da Pozzi Marco con il ruolo di team leader, seguito da Rodolfi Michele, Alessio Pirvu, Danilo Zoccante, Luca Spinoni | 3.1)Sviluppo del software - Tramite gli strumenti ottenuti durante le lezioni e sviluppo delle applicazioni | 4.1) Realizzazione dei manuali operativi - Scritti utilizzati per il supporto e con il fine di avvataggiare l'utilizzarore mettendolo al corrente dei mezzi e dei metodi per interagire e approfondire nel modo corretto i dati analizzati e le applicazioni sviluppate. | 5.1)Revisione finale - Terminazione della scrittura e dell'elaorazione dei dati per ogni materia assegnata il controllo verrà effettuato in modo totale e da tutti i partecipanti al progetto sotto supervisione del Team Leader, in modo da eventualmente effettuare correzioni. | 6.1)Project Management - Realizzazione della rappresentazione del ciclo di vita di un progetto tramite la WBS (Work Break Sructure) e l'introduzione del diagramma di Gatt', uno strumento di pianificazine e monitoraggio.
1.2)Stima dei tempi e dei costi di realizzazione - Decisioni atte alla divisione del lavoro per arrivare all'obbiettivo prefissato entro un tempo accettabile | 2.2)Progettazione Esecutiva - Sistemi e Reti Progettazione e realizzazione di un'infrastruttura di rete simulata tramite il software Packet Tracer - Tecnologie e Progettazione di sistemi informatici e telecomunicazioni (TP/TPSIT) Applicazione e pagina web dedicata alla raccolta e esposizione dati - Informatica Progettazione e realizzazione di uno schema E/R, schema logico e Database (con applicazione) di un sistema simulante l'organizzazione della Protezione Civile - Gestione e Progetto (GP) Progettazione e realizzazione della Work Breakdown Structure (WBS) relativa al progetto e diagramma di Gant. | 3.2)Acquisizione software e hardware - Realizzazione pratica delle applicazioni utilizzando i sistemi offerti | 4.2) Disposizione delle banche dati - Basi di dati (Database) sviluppati con il fine di manipolare e consultare i dati in modo sicuro, garantendo l'affidabilità e l'integrità di essi per impedire la lettura e l'elaborazione errata di essi. | 5.2)Chiusura progetto - Dopo aver effettuato i controlli dopo la revisioe finale, si evidenziano i passi svolti per ogni compito e si discute del progetto finito sotto la supervisone del Team Leader. | 6.2)Amministrazione di progetto - Calcolo dei consumi impiegati per la realizzazione, l'avvio e la manutenzione del progetto in termine di ore dato che è un progetto scolastico e si opterà per soluzioni gratuite
1.3)Definizione della proposta di progetto - Organizzazione e visualizzazione dell'intero progetto per iniziare allo sviluppo |  | 3.3)Realizzazione dei sottosistemi - Divisione delle attività per la realizzazione del progetto e segnalazione problemi | 4.3) Formazione degli operatori - Formazione dei lavoratori e/o operatori che dovranno operare con i servizi offerti e le infrastrutture di rete nuove o pre-esistenti, per garantire una maggiore efficenza e prontezza. |  | 6.3)Monitoraggio qualità - Svolgimento di test appositamente progettati e sviluppati per arrivare a soddisfare tutte le richieste del progetto, sia in fase di sviluppo che una volta terminato il progetto.
|  | 3.4) Collaudo del sistema sviluppato - Test di prova per evidenziare possibili problemi del software e per il corretto funzionamento | 4.4)Configurazione utenti - Marco Pozzi: Leader del progetto, completo accesso alle risorse (GitHub,Documenti privati e condivisi) - Michele Rodolfi: Collaboratore, accesso alle risorse (GitHub,Documenti privati) - Luca Spinoni: Collaboratore, accesso alle risorse (GitHub,Documenti privati) - Danilo Zoccante: Collaboratore, accesso alle risorse (GitHub,Documenti privati) - Alessio Pirvu: Collaboratore, accesso alle risorse (GitHub,Documenti privati)
4.5) Avvio del progetto - Avvio della lavorazione delle pagine e scrittura delle applicazioni necessarie.